РЕГЛАМЕНТ

[РЕГЛАМЕНТ работы отделов и производственных подразделений ООО «Слободской Водоканал» по определению и предоставлению технических условий, заключению и реализации договоров о подключении (технологическом присоединении)](https://www.vkanal.ru/files/subscribers/request/reglament.pdf)

Блок-схема

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | ООО «Слободской Водоканал» | |  | Нормативные требования |
| Заявка на заключение договора о подключении |  | Проверка предоставленных документов | |  | 3 рабочих дня |
| Не комплектность Несоответствие баланса | Соответствие документов |  | При не комплектности и несоответствии баланса водопотребления аннулирование заявки через 20 рабочих дней с уведомлением в течении 3 рабочих дней |
|  |  |  | |  |  |
| Ознакомление, подписание договора (20 рабочих дней) |  | Подготовка проекта договора о подключении | |  | 20 рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления необходимых документов |
|  | Мощность объекта до 250м3/сут (20рабочих дней) | Мощность объекта свыше 250м3/сут (70рабочих дней) |  |
|  |  |  | |  |  |
| Внесение платы за подключение |  | Разработка проектно-сметной документации | |  | При наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) подключение осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении |
| 35% (в течение 15 дней со дня заключения договора) |  | Согласование проекта, получение разрешения на строительство линии подключения | |  |  |
| 50% (в течение 90 дней со дня заключения договора (но не позднее даты фактического подключения) |  | Строительство сети подключения | |  |  |
| Уведомление о готовности объекта к подключению |  | Подключение объекта к системе централизованного водоснабжения и (или водоотведения) | |  |  |
| 15% (в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении) |  | Подписание Акта о подключении | |  |  |